1、某装配线预定日产量为360件，该装配线每天运行450min。（1）计算该装配线节拍；（2）若某项作业的单位作业时间为275s，试确定该项作业的工作地数；（3）计算该项作业的工作地负荷系数。

正确答案：image

2、设车床组有14台车床，生产A、B、C、D四种结构与工艺不相似的产品，每台车床计划期有效工作时间为4 800 h，各种产品的计划期产量、单位产品的车床台时消耗定额如下表所示，试计算车床组的生产能力。image

正确答案：因为各产品工时结构与工艺不相似，因此用假定产品法计算车床组的生产能力。image

3、 某车工组有18台车床，生产A，B，C和D四种结构，工艺不相似的产品，每台车床全年有效工作时间为3840小时，各种产品的计划年产量分别为100台，70台，180台和150台，各产品的单位产品的车床台时消耗定额分别为100，150，200和80台时，试计算该车床组生产能力，并换算成具体产品的生产能力。（要求列表计算）

正确答案：

解：计算过程与结果见下表

4、 设有J1，J2，J3，J4和J5等五种零件在二台设备上加工，其工艺顺序均相同，加工时间如下表所示，试求此作业排序问题，并用横道图表示，求出总加工时间。

正确答案：

2、解：

5、有一批零件需顺序经过3道工序加工，各工序的单件加工时间依次为：t1=5min、t2=9min、t3=7min，若加工批量为4件，试计算该批零件按平行顺序移动方式移动时的加工周期，并绘制加工周期示意图。

正确答案：image

6、某企业生产甲、乙、丙三种产品，依次在A、B、C三台设备上加工，在各台设备上的单件加工时间如下表所示，请决定最优的加工顺序及最短的加工周期。image

正确答案：由于A和 C设备上的作业最小加工时间大于或等于B设备上作业的最大加工时间，因此，可以应用约翰逊﹒贝尔曼扩展规则，得到最优解。应用约翰逊﹒贝尔曼扩展规则时，通常将加工时间相对较短的机器的加工时间分别加到另外两台机器上，将三台机器变成两台机器。这里，将B机器上的加工时间分别加到A、C机器上，得到G机器和H机器（注意：机器顺序）。image按照约翰逊﹒贝尔曼规则，得到最优加工顺序为甲－丙－乙。加工周期示意图如下图所示。image加工周期T＝(12+15)+10+(20+10)＝67分钟

7、有一批零件需顺序经过3道工序加工，各工序的单件加工时间依次为：t1=3min、t2=5min、t3=4min，若加工批量为4件，试计算该批零件按平行顺序移动方式移动时的加工周期，并绘制加工周期示意图。

正确答案：imageimage

8、某项目活动清单如下表所示，试绘制网络图，找出关键线路，并计算其工期。image（1）画出网络图；（2）用图上作业法计算结点的最早开工时间和最迟结束时间；（3）标出关键路线；（4）指出项目工期。

正确答案：解：（1）网络图绘制如下图所示。image（2）用图上作业法计算结点的最早开工时间和最迟结束时间，如上图所示；（3）标出关键路线，如上图所示；（4）工程工期为26天。

9、 某流水线月计划装配某产品4000件。计划每月为4周时间，每周工作5天，两班制，每班工作8小时。已知流水线上废品率为2%，流水线停工检修率为5%，试根据以上资料计算该流水线节拍。

正确答案：

解：

流水线节拍 R = F0×η/N÷（1-k）= 4×5×2×8×60×（1-5%）/4000÷（1-2%）

= 19200×0.95/4000÷0.98=4.47分/件

10、 已知某工程项目的计划资料如下表所示，求

1）绘制该工程项目的网络图；

2）计算各事项的时间参数；

3）找出关键线路并求总工期。

正确答案：

（1）绘制网络图

（2）计算各事项时间参数（见图中方框数据）

（3）寻找关键路线（图中粗黑箭线所示）工程总周期为25天

二、单选( 每题参考分值2.5分 )

11、企业在计划期内出产的可供销售的产品价值，称为（　）

A.

总产值

B.

销售产值

C.

商品产值

D.

净产值

错误:【C】

12、网络图中，某活动的总时差ST等于（　）

A.

该活动的最迟开始时间与该活动箭尾结点最迟结束时间之差。

B.

该活动的箭头结点最早开始时间与活动最早结束时间之差。

C.

该活动的最迟开始时间与最早开始时间之差。

D.

该活动的箭头结点最早开始时间与活动最迟结束时间之差。

错误:【C】

13、 网络图中，某活动的总时差ST等于                                                （   ）

A.  该活动的最迟开始时间与该活动箭尾结点最迟结束时间之差。

B.  该活动的箭头结点最早开始时间与活动最早结束时间之差。

C.  该活动的最迟开始时间与最早开始时间之差。

D.  该活动的箭头结点最早开始时间与活动最迟结束时间之差。

错误:【C】

14、 当企业产品品种较多，各产品的结构、工艺和劳动量构成差别较大的情况下，查定生产能力的计量单位宜采取                                                                       （   ）

A.  代表产品

B.  具体产品

C.  假定产品

D.  标准产品

错误:【C】

15、 物料需求计划技术是对______进行控制的一套计划与控制原理与方法。               （   ）

A.  独立需求

B.  相关需求

C.  生产库存

D.  生产能力需求

错误:【B】

16、 可使作业流动时间最短的规划是                                                  （   ）

A.

先到行服务

B.

最小松驰时间

C.

交货期最早

D.

最短作业时间

错误:【D】

17、 库存控制工作的难点主要在于                                                   （   ）

A.  确定采购时间

B.  确定采购数量

C.  确定库存控制方式

D.  在充分发挥库存功能的同时，尽可能降低库存成本

错误:【D】

18、自制的缺点之一是（　）

A.

质量可控性较差

B.

生产弹性较差

C.

交货可控性较差

D.

不利于成本控制

错误:【B】

19、 项目管理中一般要考虑三个目标，即                                             （   ）

A.  效益、时间、环保

B.  质量、时间、环保

C.  质量、效率  时间

D.  质量、效率、经济

错误:【D】

20、 通过改变加工对象的形状或性能而制成成品的生产运作系统，如钢铁厂，属于          (    )

A.  合成型

B.  分解型

C.  调制型

D.  提取型

错误:【C】

21、因为工作范围的扩大或工作多样化，从而给员工增加工作种类和工作强度，称为（　）

A.

工作专业化

B.

工作扩大化

C.

工作丰富化

D.

工作多元化

错误:【B】

22、项目管理的矩阵制组织形式，其优点之一是（　）

A.

项目经理对项目拥有充足的权力

B.

加强了不同职能部门间的联系

C.

有利于防止本位主义

D.

有利于实行统一指挥原则

错误:【B】

23、 分解综合生产计划的结果是生成                                                 （   ）

A.  总进度计划

B.  主生产计划

C.  物料需求计划

D.  生产作业计划

错误:【A】

24、 项目管理的矩阵制组织形式，其优点之一是                                           （   ）

A.  项目经理对项目拥有充足的权力

B.  加强了不同职能部门间的联系

C.  有利于防止本位主义

D.  有利于实行统一指挥原则

错误:【B】

25、企业在计划年度内实际可能达到的生产能力，称为（　）

A.

设计能力

B.

查定能力

C.

计划能力

D.

标准能力

错误:【C】

26、 在制造企业中，面向销售需要的库存物品的需求，属于                                  （   ）

A.  中间需求

B.  相关需求

C.  独立需求

D.  潜在需求

错误:【C】

27、劳动者体能的运作效用可以表达为（　）

A.

运作效用=生产成果－体能消耗

B.

运作效用=生产成果/体能消耗

C.

运作效用=体能消耗/生产成果

D.

（生产成果－体能消耗）/生产成果

错误:【B】

28、开展价值工程活动的关键环节是（　）

A.

确定VE对象

B.

功能定义

C.

收集情报资料

D.

产品功能分析

错误:【D】

29、 对象专业化的优点之一是                                                       （   ）

A.  缩短运输路线，降低运输成本

B.  便于工艺管理，有利于工人技术水平的提高

C.  对产品品种变换有较强的适应性

D.  便于充分利用设备和生产面积，提高负荷系数

错误:【A】

30、分解综合生产计划的结果是生成（　）

A.

总进度计划

B.

主生产计划

C.

物料需求计划

D.

生产作业计划

错误:【A】

31、 企业在计划年度内实际可能达到的生产能力，称为                                  （   ）

A.  设计能力

B.  查定能力

C.  计划能力

D.  标准能力

错误:【C】

32、生产周期法适用于_______条件下车间之间作业计划的编制。（　）

A.

连续生产

B.

大量生产

C.

成批生产

D.

单件生产

错误:【D】

33、 ________ 的基本思想是“杜绝一切形式的浪费”                                  （   ）

A.  准时生产方式

B.   企业资源计划

C.  敏捷制造

D.  业务流程再造

错误:【A】

34、 企业在计划年度内实际可能达到的生产能力,称为                                      （   ）

A.

设计能力

B.

查定能力

C.

计划能力

D.

标准能力

错误:【C】

35、 生产周期法适用于_______条件下车间之间作业计划的编制。                        （   ）

A.  连续生产

B.  大量生产

C.  成批生产

D.  单件生产

错误:【D】

36、 准时化采购与传统采购模式的不同之处之一是                                     （   ）

A.  供应商选择上是短期合作，多源供应

B.  小批量采购，送货频率高

C.  大批量采购，送货频率低

D.  由买方负责运输

错误:【B】

37、对象专业化的优点之一是（　）

A.

缩短运输路线，降低运输成本

B.

便于工艺管理，有利于工人技术水平的提高

C.

对产品品种变换有较强的适应性

D.

便于充分利用设备和生产面积，提高负荷系数

错误:【A】

38、准时生产方式生产中每道工序间的看板是为了控制（　）

A.

在制品库存

B.

产成品库存

C.

原材料库存

D.

外协件库存

错误:【A】

39、下列各项中属于流水线组织设计内容的是（　）

A.

专用设备的设计

B.

工艺规程的制订

C.

流水线工作制度

D.

运输传送装置的设计

错误:【C】

40、 准时生产方式生产中每道工序间的看板是为了控制                                 (    )

A.  在制品库存

B.  产成品库存

C.  原材料库存

D.  外协件库存

错误:【A】

41、 产品制造或提供服务时采用的有关技术，如工厂生产工艺的选择，称为               （   ）

A.  流程技术

B.  组织能力

C.  工艺技术

D.  制造技术

错误:【A】

42、 ______ 的劳动分工理论为生产运作管理的形成奠定了重要的理论基础。                   （   ）

A.  弗雷德里克.·泰勒

B.  亚当·斯密

C.  亨利·甘特

D.  亨利·福特

错误:【B】

43、 自制的缺点之一是                                                              （   ）

A.

质量可控性较差

B.

生产弹性较差

C.

交货可控性较差

D.  不利于成本控制

错误:【B】

44、 下述关于MRP系统中主生产计划表述正确的是                                         （   ）

A.  主生产计划的计划周期为一年。

B.  主生产计划的产品项目为相关需求。

C.  主生产计划是按产品的品种、型号、规格规定它们在每一时间周期内的出产数量和出产时间的计划。

D.  主生产计划中的产品需求主要是年初的估计数。

错误:【C】

45、企业资源计划的驱动因素是（　）

A.

顾客

B.

供应商

C.

制造商

D.

分销商

错误:【A】

46、准时化采购与传统采购模式的不同之处之一是（　）

A.

供应商选择上是短期合作，多源供应

B.

小批量采购，送货频率高

C.

大批量采购，送货频率低

D.

由买方负责运输

错误:【B】

47、 按劳动密集程度和顾客接触程度划分，下列各项服务中属于专业劳动密集服务的是         （   ）

A.  航空公司

B.  大酒店

C.  会计事务所

D.  中小学校

错误:【C】

48、 当采购批量大小对价格影响不大时，在库存控制决策中可以不予考虑的成本是          （   ）

A.  调整成本

B.  购置成本

C.  缺货成本

D.  保管成本

错误:【B】

49、外包的优点之一是（　）

A.

质量可控性较好

B.

生产弹性较好

C.

交货可控性较好

D.

有利于成本控制

错误:【B】

50、 工序同期化是指流水生产线上各工序的                                             (   )

A.  单件工序时间相等

B.  单件工序时间呈倍数关系

C.  单件工序时间等于节拍

D.  单件工序时间等于节拍或节拍的整倍数

错误:【D】